TECNOLOGICO SUPERIOR DE JALISCO

Ingenieria Electromecanica — EMJ-1001

PROYECTO FINAL

Sistema CMMS de Mantenimiento Industrial

Desarrollado con Vibe Code / Claude / Lovable

Administracion y Tecnicas de Mantenimiento

Periodo Enero – Junio 2026

Integrantes del equipo:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Docente:  Ing. Jose Eduardo Damian Reynoso

# 1. Introduccion y Contexto del Proyecto

En la industria manufacturera moderna, el mantenimiento no reactivo es una ventaja competitiva. Un CMMS (Computerized Maintenance Management System) es el sistema que permite gestionar activos, ordenes de trabajo, inventario de refacciones, KPIs y planes de mantenimiento de forma integrada y centralizada.

Este proyecto consiste en disenar y desarrollar un CMMS funcional usando herramientas de generacion de codigo asistido por inteligencia artificial — comunmente conocido como Vibe Coding — utilizando plataformas como Lovable, Bolt, Replit o Claude Artifacts.

El CMMS que construiran debera reflejar los conceptos aprendidos a lo largo del curso: ciclo de la OT, sistema de prioridades, KPIs de mantenimiento, TPM, RCM y analisis AMEF. No es un ejercicio de programacion pura — es un ejercicio de ingenieria de mantenimiento materializado en software.

Objetivo central: Que el alumno sea capaz de especificar, disenar y validar un sistema CMMS real aplicando los conceptos del curso. El Vibe Code es el medio, no el fin. Lo que se evalua es el conocimiento de mantenimiento, no la habilidad de programar.

# 2. Que es el Vibe Coding y Como Funciona

Vibe Coding es el proceso de desarrollar software describiendo lo que necesitas en lenguaje natural a una IA, sin necesidad de escribir codigo manualmente. La IA interpreta tus instrucciones y genera el codigo funcional.

## 2.1 Herramientas recomendadas

| Plataforma | Para que sirve | Nivel | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Lovable | Apps web completas con UI moderna. La mas recomendada para este proyecto. | Facil | lovable.dev |
| Bolt.new | Apps React rapidas. Muy visual. Bueno para dashboards. | Facil | bolt.new |
| Replit | Mas control sobre el codigo. Permite personalizar mas. | Intermedio | replit.com |
| Claude Artifacts | Prototipado rapido de componentes. Sin backend. | Facil | claude.ai |
| v0.dev | Componentes UI React/shadcn de alta calidad. | Facil | v0.dev |

## 2.2 Como interactuar con la IA para obtener buenos resultados

La calidad del software que genera la IA depende directamente de la calidad de las instrucciones (prompts) que se le dan. Aqui el ingeniero de mantenimiento tiene ventaja: conoce el dominio mejor que cualquier programador.

### Principios del prompt efectivo para este proyecto

- Sé especifico: no digas 'haz un formulario de OT', di 'haz un formulario de Orden de Trabajo con campos: TAG del activo, descripcion del problema, tipo de mantenimiento (correctivo/preventivo/predictivo), prioridad (P1/P2/P3/P4), tecnico asignado, fecha de apertura y estado'.

- Describe el comportamiento: 'cuando la prioridad es P1, el borde de la tarjeta debe ser rojo y aparecer primero en la lista'.

- Da contexto del dominio: 'este sistema es para una planta de manufactura con 50 activos criticos. Un activo tiene TAG unico, descripcion, area, criticidad (A/B/C) y fecha de instalacion'.

- Pide por partes: primero el modulo de activos, luego el de OTs, luego el dashboard. No pedir todo junto.

- Itera: si algo no quedo bien, describe exactamente que esta mal y como deberia verse o funcionar.

Tip clave: Antes de escribir el primer prompt, completa el Anexo A de este documento (Especificacion del Sistema). Esa especificacion se convierte en tu primer prompt maestro. La IA necesita entender TU planta antes de construir TU CMMS.

# 3. Modulos Obligatorios del CMMS

El CMMS que desarrollaran debe incluir los siguientes modulos. Cada modulo esta alineado con un tema del curso. Los modulos marcados con (*) son opcionales para equipos de 2 personas.

## Modulo 1 — Gestion de Activos

El corazon del CMMS. Todo parte del activo.

| Campo / Funcion | Descripcion | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| TAG del activo | Identificador unico: area-tipo-numero (ej: PROD-BOMB-01) | Si |
| Nombre y descripcion | Nombre tecnico completo del equipo | Si |
| Area / Linea de produccion | Ubicacion fisica en la planta | Si |
| Criticidad (A / B / C) | A = critico para produccion, C = bajo impacto | Si |
| Fabricante, modelo, serie | Datos para refacciones y soporte tecnico | Si |
| Fecha de instalacion | Para calcular edad del activo | Si |
| Especificaciones tecnicas | Potencia, voltaje, rpm, presion, etc. | Si |
| Foto del activo | Imagen de referencia para el tecnico | Recomendado |
| Documentos asociados | Manual, planos, ficha tecnica (PDF link) | Opcional |
| Historial de fallas | Lista de OTs cerradas vinculadas al activo | Si |

Conexion con el curso: El TAG, la criticidad y las especificaciones tecnicas son los datos base del AMEF (Clase 7) y del RCM (Clase 8). Sin un catalogo de activos correcto, el CMMS no puede apoyar ninguna decision de mantenimiento.

## Modulo 2 — Ordenes de Trabajo (OT)

El motor operativo del CMMS. Todo trabajo de mantenimiento debe generar una OT.

| Campo / Funcion | Descripcion | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Numero de OT | Autogenerado: OT-YYYY-NNNN | Si |
| Activo vinculado (TAG) | Seleccion del catalogo de activos | Si |
| Tipo de mantenimiento | Correctivo / Preventivo / Predictivo | Si |
| Prioridad | P1 Emergencia / P2 Urgente / P3 Normal / P4 Mejora | Si |
| Descripcion del problema | Lo que reporto el operador o el sistema | Si |
| Tecnico asignado | Responsable de la ejecucion | Si |
| Fecha de apertura | Automatica al crear la OT | Si |
| Fecha limite de inicio | Calculada segun prioridad (P1=1h, P2=4h, P3=48h) | Si |
| Estado de la OT | Abierta / En proceso / En espera / Cerrada | Si |
| Trabajo realizado | Descripcion de lo que se hizo realmente | Si |
| Causa raiz identificada | Obligatoria para cerrar OTs correctivas | Si |
| Tiempo real de reparacion (h) | Para calcular MTTR | Si |
| Materiales y refacciones usados | Con costo unitario y cantidad | Recomendado |
| Firma de cierre / Validacion | Supervisor que valida el cierre | Recomendado |

La prioridad no es estetica — debe tener comportamiento funcional: las OTs P1 deben aparecer primero, con color rojo, y el sistema debe mostrar cuanto tiempo lleva abierta vs el tiempo limite.

## Modulo 3 — Dashboard de KPIs

El tablero ejecutivo que convierte los datos de las OTs en informacion para la toma de decisiones.

| KPI | Formula / Descripcion | Meta referencia |
| --- | --- | --- |
| MTBF por activo | Tiempo operativo / Numero de fallas | >2x el MTTR |
| MTTR por activo | Tiempo total de reparacion / Numero de fallas | Lo mas bajo posible |
| Disponibilidad (A) | MTBF / (MTBF + MTTR) x 100% | Meta: >95% activos A |
| OEE (si hay datos de produccion) | Disponibilidad x Rendimiento x Calidad | Meta: >85% (JIPM) |
| % OTs por tipo | Correctivas / Preventivas / Predictivas | <30% correctivas |
| Backlog (semanas) | OTs pendientes / OTs ejecutadas por semana | Meta: 2-4 semanas |
| % PM cumplido | OTs PM ejecutadas / OTs PM programadas x 100 | Meta: >90% |
| Top 5 activos con mas fallas | Pareto de fallas por activo | — |

Conexion con el curso: El dashboard es la Clase 2 (KPIs) materializada en pantalla. Los KPIs deben calcularse automaticamente de las OTs cerradas — no ingresarse a mano. Un dashboard que el equipo de mantenimiento usaria en la vida real.

## Modulo 4 — Plan de Mantenimiento Preventivo (PM)

El modulo que convierte la estrategia de mantenimiento en tareas programadas automaticamente.

| Funcion | Descripcion | Obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Plan por activo | Lista de tareas PM con frecuencia (diaria/semanal/mensual/anual) | Si |
| Generacion automatica de OTs | El sistema crea la OT PM cuando vence la frecuencia | Si |
| Checklist de la tarea | Lista de pasos que el tecnico debe completar | Recomendado |
| Historial de cumplimiento | Fechas de ejecucion vs fechas programadas | Si |
| Alerta de PM proximo | Notificacion cuando falta <=3 dias para un PM | Recomendado |
| Asociacion con RCM | Indicar si la tarea viene de un analisis RCM o AMEF | Opcional |

## Modulo 5 — Inventario de Refacciones (*)

Vincula las refacciones con los activos y con las OTs. Reduce el MTTR al garantizar disponibilidad de materiales.

| Campo | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Codigo y descripcion | Identificador unico de la refaccion | Alta |
| Stock actual / minimo / maximo | Control de inventario con alertas de reorden | Alta |
| Activos compatibles | A que equipos aplica esta refaccion | Media |
| Costo unitario | Para calcular costo de OTs | Media |
| Proveedor y tiempo de entrega | Para planear con anticipacion | Media |
| Consumo historico | Cuantas se usan por mes/trimestre | Baja |

# 4. Arquitectura Tecnica Recomendada

No necesitan ser programadores — pero si deben entender la estructura de lo que estan construyendo para poder dirigir bien a la IA.

## 4.1 Stack tecnologico sugerido

| Capa | Tecnologia | Para que sirve |
| --- | --- | --- |
| Frontend (UI) | React + Tailwind CSS | Pantallas, formularios, dashboard, tablas |
| Componentes UI | shadcn/ui o Radix | Componentes bonitos sin disenar desde cero |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Guardar activos, OTs, PMs, refacciones |
| Autenticacion | Supabase Auth | Login con email o Google para el equipo |
| Backend / Logica | Supabase Edge Functions | Calcular KPIs, generar OTs automaticas |
| Graficas | Recharts o Chart.js | Dashboard con graficas de KPIs |
| Deployment | Vercel o Netlify | Publicar la app en internet (gratis) |

Nota para el alumno: No necesitas saber programar para usar este stack. La IA (Lovable/Bolt) lo configura automaticamente. Lo que necesitas saber es QUE datos guardar y QUE calcular — eso lo aprendiste en el curso.

## 4.2 Modelo de datos — las tablas del CMMS

Este es el esquema minimo que debe tener la base de datos. Puedes usarlo como prompt inicial para Lovable o Supabase.

| Tabla | Campos principales | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| activos | id, tag, nombre, area, criticidad, fabricante, modelo, estado | Padre de OTs, PMs, refacciones |
| ordenes_trabajo | id, activo_id, tipo, prioridad, estado, fecha_apertura, fecha_cierre, tecnico_id, causa_raiz, tiempo_reparacion | Hijo de activos. Padre de materiales_ot |
| planes_pm | id, activo_id, tarea, frecuencia_dias, ultima_ejecucion, proxima_fecha | Hijo de activos. Genera OTs automaticamente |
| tecnicos | id, nombre, especialidad, turno, contacto | Referenciado en OTs |
| refacciones | id, codigo, descripcion, stock_actual, stock_minimo, costo_unitario, proveedor | Vinculada a activos y OTs |
| materiales_ot | id, ot_id, refaccion_id, cantidad_usada, costo_total | Hijo de OTs y refacciones |

# 5. Prompts Guia para Construir el CMMS

Estos son los prompts que pueden usar directamente en Lovable, Bolt o Claude. Adaptarlos con los datos de su planta especifica.

## Prompt 1 — Configuracion inicial del proyecto

Crea una aplicacion web CMMS (Computerized Maintenance Management System) para una planta de manufactura de [DESCRIBIR: ej. ensamble de motores electricos, 80 trabajadores, 3 lineas de produccion]. La app debe tener: - Barra lateral de navegacion con: Activos, Ordenes de Trabajo, Plan PM, Dashboard, Refacciones. - Diseno profesional, colores azul oscuro (#1A3A5C) y blanco, tipografia Calibri o Inter. - Base de datos Supabase con tablas: activos, ordenes_trabajo, planes_pm, tecnicos, refacciones. - Autenticacion con Supabase Auth. - Responsive: debe funcionar en tablet (para el tecnico en planta). Empieza por la estructura de la app y la conexion a Supabase. Aun no construyas la logica de cada modulo.

## Prompt 2 — Modulo de Activos

Construye el modulo de Activos con: - Tabla paginada con columnas: TAG, Nombre, Area, Criticidad (badge A=rojo/B=amarillo/C=verde), Estado (Operativo/En mantenimiento/Fuera de servicio), Ultima OT. - Boton 'Nuevo Activo' que abre un modal con formulario: TAG (formato AREA-TIPO-NUM), nombre, descripcion, area (dropdown: Produccion/Servicios/Utilidades), criticidad, fabricante, modelo, no. serie, fecha instalacion, especificaciones tecnicas (textarea). - Busqueda por TAG, nombre o area. - Al hacer clic en un activo: vista detalle con sus OTs historicas y KPIs (MTBF, MTTR, disponibilidad calculados de las OTs cerradas de ese activo). - Guardar en tabla 'activos' de Supabase.

## Prompt 3 — Modulo de Ordenes de Trabajo

Construye el modulo de Ordenes de Trabajo con: - Lista de OTs con filtros: por estado, prioridad, tipo, activo y tecnico. - Las OTs P1 siempre al tope con borde rojo. Las P2 con borde naranja. - Cada OT muestra: numero, activo, tipo, prioridad (badge con color), estado, tecnico, fecha apertura, tiempo transcurrido vs limite segun prioridad. - Formulario Nueva OT: seleccionar activo (busqueda por TAG), tipo, prioridad, descripcion del problema, tecnico asignado. - Al cerrar una OT: campos obligatorios: trabajo realizado, causa raiz (campo obligatorio), tiempo real de reparacion, materiales usados (con cantidad y costo). - Estado de la OT: Abierta -> En proceso -> En espera de refaccion -> Cerrada. - Numero de OT autogenerado: OT-2026-0001.

## Prompt 4 — Dashboard de KPIs

Construye el Dashboard principal con las siguientes tarjetas y graficas: TARJETAS SUPERIORES (calculadas automaticamente de las OTs cerradas del mes): - MTBF promedio de activos A ¦ MTTR promedio ¦ Disponibilidad promedio ¦ OEE (si aplica) - OTs abiertas hoy ¦ OTs vencidas (pasaron el tiempo limite de prioridad) ¦ Backlog en semanas GRAFICAS: - Barras: distribucion de OTs por tipo (Correctivo/Preventivo/Predictivo) - ultimo mes. - Donut: OTs por prioridad (P1/P2/P3/P4). - Linea: tendencia de MTBF en los ultimos 6 meses para el top 3 activos mas criticos. - Tabla: Top 5 activos con mas fallas (Pareto) con su disponibilidad actual. Todos los valores se calculan en tiempo real con queries a Supabase. Usar Recharts para las graficas.

## Prompt 5 — Plan de Mantenimiento Preventivo

Construye el modulo de Plan PM con: - Lista de planes por activo: activo, tarea, frecuencia, ultima ejecucion, proxima fecha, estado (Al dia / Proximo en <3 dias / Vencido). - Formulario nuevo plan PM: seleccionar activo, descripcion de la tarea, frecuencia en dias (con atajos: 1=diario, 7=semanal, 30=mensual, 90=trimestral, 365=anual), checklist de pasos (agregar items dinamicamente). - Boton 'Ejecutar PM': genera una OT tipo Preventivo automaticamente vinculada al activo, con la tarea del plan como descripcion, prioridad P3 por defecto. - Semaforo visual: verde = al dia, amarillo = vence en 3 dias, rojo = vencido. - Calcular % de cumplimiento mensual: PMs ejecutados en el mes / PMs programados en el mes.

# 6. Criterios de Evaluacion

El proyecto se evalua en 4 dimensiones. La calidad tecnica del codigo NO es un criterio — lo que se evalua es el conocimiento de mantenimiento y la capacidad de especificar y validar un sistema real.

| Criterio de evaluacion | Puntos | % del total |
| --- | --- | --- |
| 1. Funcionalidad del CMMS — modulos operativos | 35 pts | 35% |
| 2. Correctitud tecnica — KPIs, formulas y logica de mantenimiento | 25 pts | 25% |
| 3. Especificacion y documentacion (Anexo A + B) | 20 pts | 20% |
| 4. Presentacion y defensa tecnica | 20 pts | 20% |
| TOTAL | 100 pts | 100% |

## 6.1 Detalle — Funcionalidad del CMMS (35 pts)

| Modulo / Funcion | Puntos | Nivel requerido |
| --- | --- | --- |
| Catalogo de activos con todos los campos obligatorios | 5 pts | Basico |
| OTs: crear, asignar, cambiar estado, cerrar con causa raiz | 8 pts | Basico |
| Sistema de prioridades funcional con indicador visual y tiempo limite | 5 pts | Basico |
| Dashboard con KPIs calculados automaticamente (MTBF, MTTR, A) | 8 pts | Esencial |
| Plan PM con generacion automatica de OTs y semaforo de cumplimiento | 6 pts | Esencial |
| Modulo de refacciones con stock e integracion con OTs (*) | 3 pts | Bonus |

## 6.2 Detalle — Correctitud tecnica (25 pts)

| Aspecto tecnico | Puntos | Como se verifica |
| --- | --- | --- |
| MTBF = Tiempo operativo / N fallas (correcto, por activo) | 5 pts | Demo en vivo |
| MTTR = Tiempo de reparacion / N fallas (correcto, por activo) | 5 pts | Demo en vivo |
| Disponibilidad = MTBF/(MTBF+MTTR) x 100 (correcto) | 5 pts | Demo en vivo |
| Prioridades P1-P4 con tiempos limite correctos aplicados | 4 pts | Demo en vivo |
| Backlog calculado correctamente en semanas | 3 pts | Demo en vivo |
| % PM cumplido calculado correctamente | 3 pts | Demo en vivo |

## 6.3 Rubrica de presentacion y defensa (20 pts)

| Aspecto | Puntos | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Explica por que diseno el sistema de esa forma (decision tecnica) | 5 pts | Conexion con el curso |
| Demuestra una OT completa en vivo: apertura, ejecucion y cierre | 5 pts | Flujo correcto |
| Demuestra el calculo de KPIs en el dashboard con datos reales | 5 pts | Formulas correctas |
| Responde preguntas tecnicas del profesor sobre su CMMS | 5 pts | Comprension profunda |

# 7. Entregables y Fechas

| # | Entregable | Fecha | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificacion del Sistema (Anexo A completado) | Semana 13 — Clase 13 | PDF en Google Classroom |
| 2 | URL del CMMS funcionando con datos de prueba | Semana 15 — Clase 15 | Link publico (Vercel/Netlify) |
| 3 | Documento de diseno (Anexo B completado) | Semana 15 — junto con URL | PDF en Google Classroom |
| 4 | Presentacion y defensa en vivo (15 min por equipo) | Semana 16 — Evaluacion final | Presencial en clase |

Equipos: 2 a 3 personas. Equipos de 1 persona: modulos 1, 2 y 3 obligatorios (sin PM ni refacciones). Equipos de 4+ personas: NO permitidos — la evaluacion individual se dificulta. El modulo de refacciones (Modulo 5) es bonus para equipos de 3 personas.

# 8. Tips para el Exito y Errores Comunes

## Tips que hacen la diferencia

- Usa datos reales de tu planta o de una planta que conozcas. El CMMS con datos inventados se nota — y es mas dificil de defender.

- Primero captura 5 activos reales y crea 10 OTs de prueba antes de presentar. El dashboard necesita datos para mostrar KPIs utiles.

- Prueba el sistema de prioridades: crea una OT P1, verifica que aparezca primero y con el color correcto.

- Verifica las formulas: abre la consola del browser o revisa el codigo generado y confirma que MTBF se calcula como tiempo operativo / n fallas — no como promedio de tiempo entre fallas (son lo mismo solo si no hay datos truncados).

- El dashboard es lo primero que ve el profesor. Asegurate de que los numeros sean correctos antes de la presentacion.

- Documenta los prompts que usaron. El Anexo B pide los 5 prompts principales — guardalos desde el inicio.

## Errores comunes que bajan la calificacion

- Prioridades como colores decorativos sin logica: P1 en rojo pero sin orden ni limite de tiempo.

- KPIs calculados a mano o escritos en duro en el codigo — no calculados de las OTs.

- OT que se puede cerrar sin causa raiz — el campo de causa raiz debe ser obligatorio.

- MTBF calculado incorrectamente: confundir tiempo entre fallas con tiempo de operacion.

- Plan PM que no genera OTs automaticamente — solo es una lista decorativa.

- Sistema que solo funciona si no hay errores: probar con datos vacios, activos sin OTs, etc.

# Anexo A — Especificacion del Sistema (Primer Entregable)

Completa este documento antes de escribir tu primer prompt. Es la base de tu CMMS. Entregalo en la Semana 13.

## A1. Descripcion de la planta

Nombre de la empresa / planta (real o ficticia con datos realistas):

Tipo de industria y productos que fabrica:

## A2. Catalogo inicial de activos (minimo 8 activos)

Lista los activos que ingresaras al sistema. Usa TAGs reales del formato AREA-TIPO-NUM.

| TAG | Nombre del Activo | Area | Criticidad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## A3. Tecnicos del departamento de mantenimiento

| Nombre | Especialidad | Turno | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |

## A4. Metas del sistema — KPIs objetivo

Define las metas que quieres visualizar en el dashboard. Estos son los criterios de exito de TU planta.

| KPI | Meta que defines para tu planta | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad activos A (%) |  |  |
| Backlog saludable (semanas) |  |  |
| % OTs correctivas del total |  |  |
| % cumplimiento PM mensual |  |  |
| MTBF objetivo activo mas critico |  |  |

# Anexo B — Documento de Diseno (Segundo Entregable)

Este documento se entrega junto con la URL del CMMS. Documenta las decisiones de diseno y los prompts usados.

## B1. URL del sistema

URL publica del CMMS en produccion:

## B2. Herramienta de Vibe Code utilizada y por que la eligieron

## B3. Los 5 prompts principales que usaron (copia y pega el prompt real)

Incluye los prompts exactos, no una descripcion. Indica para que modulo fue cada uno y que resultado produjo.

Prompt 1 — Modulo:

Prompt 2 — Modulo:

Prompt 3 — Modulo:

Prompt 4 — Modulo:

Prompt 5 — Modulo:

## B4. Decision de diseno mas importante del proyecto

Describe una decision de diseno que tomaron (no tecnica, sino de mantenimiento) y por que la tomaron:

Ejemplo: 'Decidimos hacer obligatorio el campo de causa raiz al cerrar una OT correctiva porque en el curso aprendimos que sin causa raiz documentada el ciclo de aprendizaje no se cierra y la falla volvera a ocurrir.'

## B5. Autoevaluacion del equipo

| Aspecto | Calificacion (1-10) | Comentario del equipo |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad del sistema (todo lo planeado funciona?) |  |  |
| Correctitud de los KPIs (formulas implementadas bien?) |  |  |
| Facilidad de uso para un tecnico de mantenimiento |  |  |
| Lo usaria un jefe de mantenimiento real? |  |  |

Ing. Jose Eduardo Damian Reynoso  ·  Administracion y Tecnicas de Mantenimiento EMJ-1001  ·  Tecnologico Superior de Jalisco  ·  2026